## Slide 1
중간발표 · INTERIM REPORT
MARS/Master 뉴스 자동송출 시스템
개발 현황 및 상업화 로드맵
발표일
2026-07-17 (금)
보고 대상
중간 발표
기준일
2026-07-11
현재 단계
Phase 1 (MVP)
MARS/Master 뉴스 자동송출 시스템 · 중간발표
01 · TITLE
01

## Slide 2
AGENDA
목차
01
핵심 요약
지금까지의 개발 상태를 세 줄로
02
완료 — 실장비 검증까지 끝난 것
vMix·OBS·Videohub 실기기 확인 항목
03
진행 중
이번 주 손을 대고 있는 5개 영역
04
오늘 아침(07-11) 하이라이트
중계 아이템 엔진 · 자막담당 페이지 · 버그 12건
05
미착수 — 결정이 필요한 것
로그인/계정, 백엔드 스택
06
상업화 로드맵 A → F
결정 이후의 단계별 계획
07
단기 일정 (→ 07-17)
이번 주 안에 보여줄 것
MARS/Master 뉴스 자동송출 시스템 · 중간발표
02 · AGENDA
02

## Slide 3
SECTION 1
핵심 요약 — 세 줄로 보는 지금
완료
뉴스 큐시트 파이프라인, 전환효과, 자막(CG), 서버 클립 재생, Videohub 라우터, 스위처까지 전부 실장비(vMix·OBS·Videohub)로 검증 완료.
진행 중
중계(LIVE) 아이템 시퀀스 엔진과 자막담당 독립 페이지를 오늘 아침 1차 완료. 실장비 화면 구성 검증만 남음.
미착수 · 결정 필요
로그인/계정 시스템은 코드 0%. 사업 모델(온프레미스/SaaS/하이브리드)과 백엔드 스택 결정이 선행되어야 함 — 이번 발표의 핵심 안건.
MARS/Master 뉴스 자동송출 시스템 · 중간발표
03 · SUMMARY
03

## Slide 4
SECTION 2
완료 — 실장비 검증까지 끝난 것
아래 전부 실제 vMix·OBS·Videohub 하드웨어로 확인된 항목입니다.
뉴스 큐시트 파이프라인 | MARS 제작 → Master 진행, 파일/postMessage 핸드오프, 연속 핸드오프까지 | 실vMix
전환효과 | 타입별 원칙(REPORT=Cut/Cut, ANCHOR=Cut/Mix 등) + 7종 프리셋 전부 | 실vMix
자막(CG) | 8슬롯 오버레이, IN/OUT 타이밍, GT 매칭, 브라우저 오버레이(vMix+OBS) | 실vMix·실OBS
서버/클립 재생 | SRV1~3 리스트 재생, 프리롤·조기전환·프레임 트림, 충돌 방지 | 실vMix
OBS 병렬 버전 | 씬 전환·클립·CG — 로케일/렌더링 버그 발견·수정 포함 | 실OBS
Videohub 라우터 | TCP 릴레이, 아이템별 크로스포인트 전환 (확장 Phase 1) | 실장비
스위처 | PGM/PVW/AUTO/CUT + 버스 스왑 동기화, 단축키·팝업 | 실vMix
운영 안전장치 | 30건 UX 감사(가짜 성공 토스트, confirm 게이트, undo 등) 전건 수정 | Playwright
MARS/Master 뉴스 자동송출 시스템 · 중간발표
04 · DONE
04

## Slide 5
SECTION 3
진행 중
장비 확장 (Expansion_PRD)
Videohub Phase 1 완료 → VMU(영상믹서) → AMU(오디오믹서) 단계로 확장 예정
제작 큐시트 (LIVE 시사교양)
MARS 저작 + 화면 리허설까지 완료. Master 실행 엔진 연동은 아직 (뉴스 TYPE_RULES 전용이라 미지원)
뉴스 아이템 — 중계 아이템 추가
풀 시퀀스 완료(07-11): ANC→[SPLIT-A→LIVE→SPLIT-S]×n→LIVE 자동 진행 엔진. vMix에 DVE/Multi-View 화면 구성되면 실장비 검증 필요
HTML 자막 이용 및 UI 점검
자막담당 페이지 1차 완료(07-11): cg-operator.html + server.py 릴레이 큐. GT 템플릿 라벨 동기화, 실PC 2대 테스트 남음
버그 수정
07-11 집중 스윕 — 온에어 회선 프리라우팅, 중계 자막 미발사 등 총 12건 수정. 마감(07-17)까지 추가 발견분 정리
MARS/Master 뉴스 자동송출 시스템 · 중간발표
05 · IN PROGRESS
05

## Slide 6
SECTION 4 · TODAY
오늘 아침(07-11) 하이라이트
지난 두 커밋에서 실장비 트레이스와 함께 검증한 내용
중계(LIVE) 시퀀스 엔진
newsformat.md §2.3 기반 질문수(n) 자동 진행
ANC → [SPLIT-A → LIVE → SPLIT-S] × n → LIVE
MARS 기사 "질문 수" 필드 → 아이템 전파
MARS `출`(출연/중계) 코드 → BRIDGE 오귀속 버그 수정
자막담당 독립 페이지
cg-operator.html 신규
vMix 직접 호출 없이 server.py 릴레이 큐 경유
Master가 폴링·실행 (GT 매핑 중복 구현 안 함)
타이핑 도중 폴링으로 지워지던 버그 등 수정
버그 스윕 — 총 12건
온에어 중 회선 끊길 뻔한 프리라우팅 범위 제한
중계 자막 미발사 → 첫 진행 시점 발사로 수정
vMix 미연결 시 자막요청 증발 방지
MARS 재전송 시 Master 전용 설정 소실 방지
MARS/Master 뉴스 자동송출 시스템 · 중간발표
06 · TODAY
06

## Slide 7
SECTION 5
미착수 — 설계 문서만 존재
로그인 / 계정
spec/login.md
코드 0%. 선행 결정 필요: 사업 모델 + 백엔드 스택
뉴스 형식 표준화
spec/newsformat.md
MOS Protocol/NRCS 연동 데이터 모델 — 설계 단계
Phase 2 백엔드
spec/NEWS_BROADCAST_PRD.md
멀티유저·권한·DB — 여전히 Phase 1 (JSON 파일)
결제/구독/멀티테넌시
(문서 없음)
상업화 시 별도 기획 필요
실카메라 연동
—
하드웨어 미보유. 현재 카메라 슬롯은 대체 인풋으로 자리만 매핑
MARS/Master 뉴스 자동송출 시스템 · 중간발표
07 · GAP
07

## Slide 8
SECTION 6 · CRITICAL
결정이 필요한 것
로그인 구현 전에 방향이 서야 하는 사업/아키텍처 결정 두 가지
결정 1
상업화 모델: 온프레미스 라이선스 vs 클라우드 SaaS vs 하이브리드
A
온프레미스 라이선스
방송사마다 독립 설치. 로그인은 사실상 라이선스 키 검증 수준.
B
클라우드 SaaS
방송사별 계정·소셜 로그인·구독. LAN 장비 제어는 server.py가 현장에 그대로 남음.
권장
B의 하이브리드로, 1단계는 로컬 계정만
소셜 로그인 3종을 한번에 벌이지 않고 로컬 계정으로 먼저 검증 후 확장.
결정 2
백엔드 스택 정리: 기존 PRD(Node+Express+PostgreSQL) vs 신규 login.md(Next.js+Supabase)
두 문서가 서로 다른 백엔드를 가정한 채 공존 — 정리 없이 진행하면 두 백엔드가 중복 관리되는 상태로 굳어질 위험
MARS/Master 뉴스 자동송출 시스템 · 중간발표
08 · DECISIONS
08

## Slide 9
SECTION 7
상업화 로드맵
결정 1·2가 선행된다는 전제로 정리한 이후 단계
A
사업 모델 확정 + 백엔드 스택 정리
결정 1·2를 문서로 확정, login.md를 확정된 모델에 맞춰 개정
B
로컬 계정 로그인 1단계 구현 + 실사용 검증
회원가입~비밀번호 재설정까지 체크리스트 5개 항목 실제 통과
C
소셜 로그인 단계적 추가 (구글→카카오→네이버)
네이버는 Custom OAuth라 리스크 최대 — 가장 늦게, raw curl 검증부터
D
계정 연동 정책 + 보안 점검 확정
RLS, CSRF state 검증, service_role 키 노출 점검
E
방송사별 데이터 격리 + 과금/구독 설계
멀티테넌시 스키마, 요금제별 기능 제한 — 별도 기획 세션 필요
F
파일럿 방송사 실운영 + 실카메라 연동
무카메라 상태를 실제 환경에서 검증, 라이선싱/보안 최종 감사
MARS/Master 뉴스 자동송출 시스템 · 중간발표
09 · ROADMAP
09

## Slide 10
SECTION 8
단기 일정 → 2026-07-17 중간보고
월 7/13
결정 1·2 확정 — 사업 모델 + 백엔드 스택
최우선
월 7/13
login.md를 확정된 방향에 맞춰 개정
화 7/14
Supabase 프로젝트 생성 + 환경변수/DB 스키마 준비
화 7/14
Next.js 스캐폴딩 + 기존 정적 HTML과의 공존 방식 결정
수~목
로컬 계정 1단계 구현 + 체크리스트 5건 수동 통과
금 7/17
구글 OAuth 앱 등록 선착수, 카카오/네이버 사전 확인 + 중간보고
※ 소셜 로그인 3종 완성은 이번 주 목표가 아님 — "로컬 계정 실동작 + 방향 결정"이 보고의 핵심.
MARS/Master 뉴스 자동송출 시스템 · 중간발표
10 · SCHEDULE
10

## Slide 11
정리
제품은 이미 동작합니다.
남은 것은 "누가, 어떻게 로그인해서 쓰는가"의 방향 결정입니다.
큐시트·전환효과·자막·서버재생·라우터·스위처 — 전부 실장비 검증 완료
오늘 아침 중계 아이템 엔진 + 자막담당 페이지까지 1차 완료
다음 관문은 코드가 아니라 결정: 사업 모델 + 백엔드 스택
MARS/Master 뉴스 자동송출 시스템 · 중간발표
11 · CLOSING
11